## Sheet1
Dag | Aktivitet | Ansvarig | Leverans | Status
Mån (v1) | Kick-off & planering | Alla | Repo + gemensam plan | Ej påbörjad
Mån (v1) | Ladda ner & undersök data (Uppgift 0) | Data + Visualisering | EDA_notebook.ipynb färdig | Ej påbörjad
Ons (v1) | Landanalys (Uppgift 1) | Data + Visualisering | Land-diagram klara | Ej påbörjad
Ons (v1) | Sportanalys (Uppgift 2) | Visualisering + Dashboard | Sport-diagram klara | Ej påbörjad
Fre (v1) | Gemensam kodgranskning | Alla | Stabil, fungerande kodbas | Ej påbörjad
Fre (v1) | Skapa Dash-app (Uppgift 3) | Dashboard + Visualisering | Fungerande lokal dashboard | Ej påbörjad
Tis (v2) | Finputsa dashboarden | Alla | Färdig dashboard | Ej påbörjad
Ons (v2) | Deploya på Render.com | Dashboard | Länk till deployad app | Ej påbörjad
Tis (v2) | Förbered presentation (Uppgift 3) | Presentation + Alla | Presentation klar | Ej påbörjad
Ons(v2) | Individuella videor (Uppgift 4) | Alla | Video-länkar klara | Ej påbörjad